## Backlog
Projeto Lagotto- Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Sprint | Matéria pertinente | Tamanho | Tam(#) | Prioridade
Backlog | Backlog de acumulação de trabalho determinado num intervalo de tempo | Essencial | 1 | TI | P | 5 | 1
Logomarca Lagotto (Exemplo) | Marca da empresa | Importante | 1 | Responsabilidade do grupo | G | 13 | 2
Criar um repositorio Lagotto | Criar um repositorio remoto Github Lagotto | Essencial | 1 | Responsabilidade do grupo | M | 8 | 1
Diagrama Negócio | Explicação negocio cliente por diagrama | Essencial | 1 | PI | P | 5 | 1
Prototipo site | Parte sprint PI prototipo site | Essencial | 1 | Responsabilidade do grupo | G | 13 | 1
Documentação Definitiva | Criar um documento definitivo das informações gerais sobre o nosso tema e sobre os necessário para a realização do mesmo. | Essencial | 1, 2 e 3 | TI | GG | 21 | 1
Tela Simulador financeiro | Desenvolvimento de uma calculadora financeira que tenha pertinencia com o tema do projeto. | Essencial | 1 | Algoritmos | M | 8 | 1
Estilização tela simulador financeiro | Design da tela para ficar bonito | Desejável | 2 | Responsabilidade do grupo | M | 8 | 2
Montar trello | Montar trello para administrar trefas cada integrante | Essencial | 1, 2 | TI | PP | 3 | 1 | SPRINTS | PLANEJADOS | REALIZADOS
Tabelas Individuas | Protótipo cada vai fazer e depois debater a melhor | Essencial | 1 | BD | P | 5 | 1 | TOTAL | 418 | 410
Criar scripts sql de inserção e consulta | Criar Banco de dados e mostrar para ele | Essencial | 1 | BD | PP | 3 | 1 | SPRINT 1 | 111 | 130
Ligar Arduino e funcionar | Conectar um sensor de luminosidade, Jumpers e um resistor com a placa arduino e conectá-la no software "Arduino IDE" e executar o código desenvolvido | Essencial | 1 | Arqui. Comp. | PP | 3 | 1 | SPRINT 2 | 151 | 60
Montar a VM Linux | Configurar virtual box e rodar a máquina virtual Lubuntu | Essencial | 1 | SO | PP | 3 | 1 | SPRINT 3 | 156
Apresentação Sprint 1 | Ensaiar para o dia da apresentação da Sprint 1 | Essencial | 1 | PI | G | 13 | 1 | MÉDIA SPRINTS | 139.3333
Projetos atualizado no GitHub | Subir os arquivos necessários no GitHub | Essencial | 2 | PI | P | 5 | 1
Documentação do Projeto Atualizada | Aprimorar a documentação do projeto | Importante | 2 | PI | M | 8 | 1
Planilha de Riscos do Projeto | Criar a planilha de riscos do projeto | Importante | 2 | PI | P | 5 | 2
Especificação da Dashboard | Especificar os elementos que vão estar na Dashboard | Importante | 2 | PI | G | 13 | 2
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Desenvolver o site estático instituicional em HTML/CSS/JS | Essencial | 2 | Algoritmos | G | 13 | 1
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Desenvolver o site estático dashboard em HTML/CSS/JS | Essencial | 2 | Algoritmos | G | 13 | 1
Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições) | Desenvolver o site estático cadastro e login em HTML/CSS/JS | Essencial | 2 | Algoritmos | G | 13 | 1
Diagrama de Solução | Realizar um diagrama sobre as soluções de possíveis problemas que podem ocorrer com o projeto. | Importante | 2 | TI | G | 13 | 2
Planilha Sprint Backlog | Fazer uma planilha separando o Product Backlog por sprints | Importante | 2 | TI | P | 5 | 1
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Criar a modelagem lógica do banco de dados | Importante | 2 | BD | G | 13 | 1
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Criar as tabelas do projeto no MySQL com tabelas e inserts | Essencial | 2 | BD | M | 8 | 1
Simular a integração do Sistema | Simular a integração entre sistemas | Importante | 2 | Arqui. Comp. | M | 8 | 2
Usar API Local / Sensor | Coletar dados do sensor e enviar para o banco de dados via API | Essencial | 2 | Arqui. Comp. | G | 13 | 1
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Utilizar o MySQL dentro do Lubuntu para acessar o Arduíno e realizar a inserção de dados no MySQL | Essencial | 2 | SO | G | 13 | 1
Validar a solução técnica | Revisar a viabilidade técnica e desempenho da solução proposta | Importante | 2 | SO | M | 8 | 2
Teste integrado dashboard | Colocar os dados em forma de gráfico e colocar dentro de uma tela de dashboard | Importante | 3 | Arqui. Comp. | G | 13 | 2
Teste integrado da solução de IoT | Realizar a integração dos dados da dashboard com o nosso projeto | Importante | 3 | Arqui. Comp. | G | 13 | 2
Teste integrado (Arduíno + DB) | Conseguir pegar os dados coletados do arduino e armazenar no banco de dados | Importante | 3 | Arqui. Comp. | G | 13 | 2
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Juntar a API " Data Acqu Ino" com uma inteligência artificial | Importante | 3 | Arqui. Comp. | G | 13 | 2
Modelagem Lógica e Script SQL Server | Modelagem e script final do banco de dados | Importante | 3 | BD | G | 13 | 2
Conceitos básicos de rede | Utilizar os conhecimentos aprendidos sobre redes e integrar na estrutura do projeto | Desejável | 3 | SO | G | 13 | 3
Arquitetura cliente/servidor | Realizar uma comunicação entre uma máquina local e uma VM | Importante | 3 | SO | G | 13 | 2
Fluxograma de suporte | Fluxograma de como realizar um suporte para o cliente | Importante | 3 | TI | G | 13 | 2
Ferramenta Help Desk | Utilizar uma ferramenta de Help Desk para a auxiliação de comunicação | Importante | 3 | TI | G | 13 | 2
Documento de Mudança | Finalizar toda a documentação | Essencial | 3 | TI | G | 13 | 1
Criptografia de dados | Desenvolver um tipo de criptografia para poder proteger os dados registrados | Desejável | 3 | Responsabilidade do grupo | G | 13 | 3
Implementar de novas informações na dash | Analisar a necessidade de mais tipos de informações para colocar nos gráficos da tela de dashboard | Desejável | 3 | Responsabilidade do grupo | G | 13 | 3