## Planilha1
| Descrição do Risco | Probalidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Ação - Evitar - Mitigar | Fator de Risco (P) x (I) | Como?
1 | Internet não funcionar na apresentação da sprint | 1 | 2 | Mitigar | 2 | Baixar os arquivos que serão apresentados e evitar uma possivel falta de algum entregável
2 | Falta de dominio do conteúdo do projeto | 2 | 1 | Evitar | 2 | Treinar todo o conteúdo da apresentação e conferir alguns dias antes se todos os integrantes são capazes de apresentar o projeto
3 | Realizar mudanças sem pensar | 2 | 1 | Evitar | 2 | Sempre conferir com todos os integrantes e com o professor se é possível realizar alguma mudança
4 | Faltas no dia de uma reunião | 1 | 3 | Evitar | 3 | Evitar faltas, deixar de marcar qualquer compromisso no dia e avisar a todos que aquele dia você estará com a agenda cheia
5 | Problemas com o Arduino | 2 | 2 | Mitigar | 4 | Conferir o arduino com antecedencia e mesmo que haja uma falta tirar prints dele funcionando para que não sejamos prejudicados
6 | Integrantes travarem na apresentação | 2 | 2 | Mitigar | 4 | Incentivar a participarem mais das aulas e treinarem mais para que percam a vergonha, assim evitando que travem na hora da apresentação
7 | Faltas ou atrasos no dia da sprint | 2 | 3 | Evitar | 6 | Evitar faltas, deixar de marcar qualquer compromisso no dia e avisar a todos que aquele dia você estará com a agenda cheia
8 | Falta de engajamento | 2 | 3 | Evitar | 6 | Incentivar que todos os integrantes participem ao máximo e interajam com todas as entregas do projeto para manterém dominio sobre tudo
9 | Notebook falhar durante o dia da sprint | 2 | 3 | Mitigar | 6 | Manter o notebook com carga e não deixar links e programas abertos que não tenham relação com o projeto.